## Resumo
Staander ¦ Release 0
Indicador | Estimativa
Requisitos essenciais | 24
Esforço total (horas)
Duração planejada | 6 semanas
Início previsto | 2026-10-26
Término previsto | 2026-12-04
Custo de referência por hora (R$) | 50
Reserva de contingência | 15%
Orçamento de referência | Valor (R$)
Custo-base
Contingência
Total com contingência
Premissas
Base: Release 0 do Staander, escopo de até 24 requisitos essenciais. Estimativa preliminar por decomposição do MVP, com incerteza de ±30%. Equipe e custo/hora são hipóteses acadêmicas, não cotações. Prazo de seis semanas a partir de 26/10/2026; datas para planejamento, sujeitas à disponibilidade do grupo.

## Estimativa
Estimativa de esforço e custo
Fase / pacote de trabalho | Esforço (h) | Início | Fim | Semana(s) | Escopo considerado
Descoberta e refinamento | 24 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Escopo, histórias e critérios de aceite
UX/UI e protótipo | 24 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 1 | Fluxos de conta, biblioteca e leitura
Arquitetura e configuração | 20 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 1–2 | Base web, dados e ambiente
Contas e segurança | 32 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 2 | Cadastro, autenticação e recuperação
Biblioteca, importação e coleções | 52 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 3–4 | EPUB/PDF, metadados, busca e organização
Leitor e progresso | 36 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 4–5 | Leitura e retomada da posição
Integração, QA e aceite | 28 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 5–6 | Validação do fluxo essencial
Implantação e documentação | 24 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 6 | Publicação e instruções de uso
Total estimado |  |  |  |  | 240 h; incerteza de ±30%
Premissa financeira | Valor
Custo de referência por hora (R$) | 50
Reserva de contingência | 15%

## Cronograma
Cronograma ¦ Release 0 ¦ 6 semanas
Atividade | Esforço (h) | Início | Término | Predecessora | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Critério de saída
Descoberta e refinamento | 24 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | — | ● | [5 empty] | Escopo e aceite definidos
UX/UI e protótipo | 24 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | — | ● | [5 empty] | Fluxos principais aprovados
Arquitetura e configuração | 20 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | Descoberta | ● | ● |  |  |  |  | Ambiente web preparado
Contas e segurança | 32 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Arquitetura |  | ● |  |  |  |  | Cadastro, login e recuperação
Biblioteca, importação e coleções | 52 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | Contas e segurança |  |  | ● | ● |  |  | EPUB/PDF e catálogo validados
Leitor e progresso | 36 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | Biblioteca |  |  |  | ● | ● |  | Abrir e retomar leitura
Integração, QA e aceite | 28 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | Leitor e progresso |  |  |  |  | ● | ● | 24 requisitos essenciais aprovados
Implantação e documentação | 24 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | Aceite | [5 empty] | ● | Release publicada e documentada
Total de esforço | [10 empty] | 240 horas